VANIA

Startup Immobilière

VANIA AGENTS

5e Département — Agence Immobilière Transactionnelle

Plan d'Action Opérationnel  ·  Modèle Économique Complet  ·  Sprint 30 Jours

| Département | Vania Agents — Agence Immobilière |
| --- | --- |
| Cible | Bailleurs Vania (offre bien) + Locataires (demande logement) |
| Sources de revenus | Frais de visite (5 000 FCFA) + Commission location (1 mois de loyer) |
| Loyer moyen | 75 000 – 150 000 FCFA (moyenne : 112 500 FCFA) |
| Taux de conversion | 40 % des visites aboutissent à une location signée |
| Responsable | Directeur Vania Agents |

1.  PRÉSENTATION DU DÉPARTEMENT VANIA AGENTS

1.1  Qu'est-ce que Vania Agents ?

Vania Agents est le 5e département de la startup Vania. Contrairement aux 4 premiers (Comm, Studio, Consulting, Finance) qui vendent des services aux professionnels de l'immobilier, Vania Agents opère directement sur le marché transactionnel : elle met en relation les bailleurs partenaires Vania avec des locataires solvables, et monétise chaque étape de cette relation.

Le département repose sur deux sources de revenus imbriquées :

|  | SOURCE | MONTANT | DÉCLENCHEUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frais de visite d'un bien | 5 000 FCFA / visite | Payé par le locataire à chaque visite organisée par Vania Agents, quel que soit le résultat de la visite. |
| 2 | Commission de location | 1 mois de loyer (moy. 112 500 FCFA) | Payée une seule fois à la signature du bail, partagée entre Vania Agents (70 %) et l'agent terrain (30 %). |

1.2  Positionnement stratégique

Vania Agents est l'aboutissement naturel de l'écosystème Vania :

- Les bailleurs filtrés par le Consulting deviennent des clients bailleurs de Vania Agents — leurs biens sont déjà conformes au Standard Vania.

- Les annonces sont produites par le Studio — qualité garantie, attractivité maximale, délais de location raccourcis.

- Les locataires fragilisés financièrement sont orientés vers le département Finance pour rejoindre la caisse de cotisation.

- Les startups OTAs clientes de l'Agence Comm peuvent référencer les biens Vania Agents sur leurs plateformes.

Vania Agents transforme l'écosystème Vania en une machine complète : on crée la demande (Comm), on la valorise (Studio), on conseille le bailleur (Consulting), on finance le locataire (Finance), et on conclut la transaction (Agents).

2.  CONTEXTE & OBJECTIFS SPRINT 30 JOURS

2.1  Problème identifié

Le marché locatif camerounais souffre d'une désorganisation structurelle : les bailleurs publient leurs biens sans standard de qualité, les locataires visitent des biens mal présentés et perdent du temps, et les transactions se concluent souvent sans cadre professionnel clair. Résultat :

- Des biens vacants pendant 3 à 9 mois malgré une forte demande locative réelle.

- Des frais de commission informels non standardisés — certains agents prennent 2 mois, d'autres rien.

- Aucun acteur local ne propose une expérience de visite structurée, professionnelle et payante.

2.2  Solution Vania Agents

- Référencement exclusif des biens bailleurs Vania (conformes Standard Vania) dans un portefeuille géré professionnellement.

- Visites organisées, accompagnées par un agent Vania, avec frais de visite transparents et encaissés à l'entrée.

- Commission de location unique et contractualisée — pas de surprise, pas d'ambiguïté.

- Rapport mensuel bailleur : nombre de visites, profils visiteurs, recommandations pour accélérer la location.

2.3  Objectifs du Sprint 30 Jours

| OBJECTIF | CIBLE CHIFFRÉE | INDICATEUR DE SUCCÈS |
| --- | --- | --- |
| Référencer 20 biens bailleurs Vania | 20 biens | Annonces publiées, photos Standard Vania |
| Réaliser 5 visites en Semaine 1 | 5 visites | 25 000 FCFA frais de visite collectés |
| Conclure 2 locations en Mois 1 | 2 locations | 225 000 FCFA commissions = 250 000 FCFA CA M1 |
| Atteindre 5 locations conclues en Mois 3 | 5 locations | 622 500 FCFA CA M3 |
| Constituer un pipeline de 50 locataires qualifiés | 50 prospects | Base de données locataires actifs |

3.  PLAN D'ACTION – SEMAINE PAR SEMAINE

SEMAINE 1  (Jours 1–7)  —  Fondations & Premiers Frais de Visite

Priorité : Constituer le portefeuille de biens et réaliser les 5 premières visites payantes.

| J. | ACTION | DÉTAIL OPÉRATIONNEL | RESPONSABLE | LIVRABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Définir la charte Vania Agents | Rédiger les règles de l'agence : critères d'inscription d'un bien, standards de visite, commission contractuelle, délais de versement. Ce document est remis à chaque bailleur partenaire. | Dir. Vania Agents | Charte V1 rédigée |
| 2 | Créer le formulaire d'inscription bien bailleur | Fiche standardisée : adresse, surface, type (studio/2P/villa), loyer demandé, disponibilité, photos Standard Vania jointes, contact bailleur. Saisie via WhatsApp ou Google Form. | Dir. Vania Agents | Formulaire actif |
| 3 | Constituer le portefeuille de 10 biens à louer (M1) | Contacter les bailleurs clients du Consulting Vania en priorité. Objectif : 10 biens référencés, photos conformes Standard Vania, annonces prêtes à publier via le Studio. | Commercial + Studio | 10 biens référencés |
| 4 | Publier les 10 biens sur toutes les plateformes | Facebook Marketplace, WhatsApp Business (catalogue), Afrikimmo, Jumia House. Chaque annonce est au Standard Vania. Boost payant Facebook : 5 000 FCFA pour les 2 premiers biens. | Dir. Comm + Studio | 10 annonces publiées |
| 5–6 | Lancer la prospection locataires actifs | Groupes WhatsApp de recherche de logement, bouche-à-oreille bailleurs, agents partenaires. Script : 'Nous avons des biens vérifiés et bien annoncés. Visite sur rendez-vous : 5 000 FCFA.' | Commercial | 5 RDV visites planifiés |
| 7 | Réaliser les 5 premières visites et collecter les frais | Visite accompagnée par l'agent Vania. Remise du reçu de 5 000 FCFA à chaque visiteur. Compte-rendu de visite rempli : intérêt du locataire, observations, suite à donner. | Agent terrain | 5 visites + 25 000 FCFA collectés |

SEMAINE 2  (Jours 8–14)  —  Premières Locations & Commissions

Priorité : Convertir les visiteurs de S1 en locataires signés et percevoir les premières commissions.

| J. | ACTION | DÉTAIL OPÉRATIONNEL | RESPONSABLE | LIVRABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8–9 | Convertir les prospects chauds en locations | Relancer les visiteurs de la S1. Présenter le dossier locataire requis (pièce d'identité, justificatif de revenus). Accompagner la signature du bail entre bailleur et locataire. | Dir. Vania Agents | 1–2 locations conclues |
| 10 | Percevoir et reverser la commission de location | À la signature du bail : collecter 1 mois de loyer de commission (112 500 FCFA en moyenne). Reverser 70 % au compte Vania Agents, 30 % à l'agent terrain. Émettre un reçu officiel. | Dir. Finance | 1ère commission perçue |
| 11–12 | Étendre le portefeuille à 15 biens référencés | Relancer les bailleurs identifiés lors des diagnostics Consulting. Chaque nouveau bien référencé doit avoir ses photos Standard Vania avant publication. Cible : +5 biens. | Commercial | 15 biens au total |
| 13 | Planifier et réaliser 3 nouvelles visites | Nouvelles demandes générées par les publications. Confirmer les RDV 24h à l'avance. Collecter les frais à l'entrée de la visite. Règle : pas de visite sans paiement préalable. | Agent terrain | 3 visites + 15 000 FCFA |
| 14 | Point d'étape interne S2 | Revue : biens référencés, visites réalisées, locations conclues, CA généré. Identifier les biens qui n'ont reçu aucune demande : reprendre les photos, améliorer l'annonce. | Toute l'équipe | Rapport S2 |

SEMAINE 3  (Jours 15–21)  —  Montée en Puissance & Campagne Bailleurs

Priorité : Multiplier les visites, signer les locations M1 restantes, élargir le portefeuille à 20 biens.

| J. | ACTION | DÉTAIL OPÉRATIONNEL | RESPONSABLE | LIVRABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15–16 | Réaliser 6 visites supplémentaires | Intensifier la promotion des biens via les réseaux sociaux. Stories quotidiennes sur Instagram/Facebook : visite virtuelle en 30 secondes, lien vers le formulaire de RDV. | Dir. Comm + Agent | 6 visites + 30 000 FCFA |
| 17–18 | Convertir 2 locations supplémentaires | Suivi personnalisé des dossiers locataires en cours. Accompagner chaque étape : dossier, négociation loyer, signature bail. Objectif : 2 nouvelles commissions = 225 000 FCFA. | Dir. Vania Agents | 2 commissions = 225 000 FCFA |
| 19 | Produire le premier rapport bailleur | Pour chaque bailleur dont le bien est en portefeuille : rapport mensuel (nombre de visites, profils visiteurs, retours, recommandations pour accélérer la location). Renforce la confiance. | Dir. Vania Agents | Rapports bailleurs envoyés |
| 20–21 | Étendre à 20 biens référencés | Activer le réseau des agents Studio (qui connaissent des bailleurs avec biens vacants). Proposition : référencement gratuit du bien + annonce Standard Vania offerte si le bail est signé via Vania. | Commercial | 20 biens en portefeuille |

SEMAINE 4  (Jours 22–30)  —  Pic de Visites & Bilan Sprint

Priorité : Maximiser les transactions de fin de mois et préparer le mois 2.

| J. | ACTION | DÉTAIL OPÉRATIONNEL | RESPONSABLE | LIVRABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22–24 | Atteindre 313 visites/an rythme : 12–16 visites cette semaine | Pic de visites en fin de mois (les locataires cherchent pour le mois suivant). Planifier 4 visites/jour sur 3 jours. Agent terrain disponible 07h–16h selon emploi du temps Vania. | Agent terrain | 12–16 visites réalisées |
| 25–26 | Signer les 5 locations du mois 3 (objectif) | Accompagnement final des dossiers les plus avancés. Négociation des conditions si nécessaire. Chaque location signée = 112 500 FCFA de commission. Objectif M3 : 562 500 FCFA de commissions. | Dir. Vania Agents | 5 locations = 562 500 FCFA |
| 27–28 | Lancer la campagne 'Bailleur Vania' | Campagne WhatsApp + Facebook ciblant les propriétaires de biens vacants : 'Votre bien est vide depuis trop longtemps. Vania Agents le loue pour vous : annonce de qualité + locataire vérifié + commission à la location uniquement.' | Dir. Comm | Campagne lancée |
| 29–30 | Bilan sprint + plan Mois 2 | CA réalisé vs objectif, visites réalisées, taux de conversion, biens restants non loués. Objectif M2 : 8 visites, 3 locations, CA = 377 500 FCFA. Synergie : tous les bailleurs Consulting deviennent prospects Vania Agents. | Toute l'équipe | Rapport bilan + Plan M2 |

4.  PROCESSUS OPÉRATIONNEL VANIA AGENTS

4.1  Le cycle complet d'une transaction

| ÉTAPE | ACTION | DÉTAIL | REVENU VANIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Référencement du bien | Le bailleur confie son bien à Vania Agents. Photos Standard Vania prises par le Studio. Annonce publiée sur toutes les plateformes. | 0 FCFA (gratuit pour le bailleur) |
| 2 | Réception des demandes locataires | Via WhatsApp Business, formulaire en ligne, ou plateformes partenaires. Qualification rapide : budget, délai d'emménagement, situation professionnelle. | 0 FCFA |
| 3 | Planification et confirmation de la visite | RDV confirmé 24h à l'avance par WhatsApp. Rappel 1h avant. Règle absolue : frais de visite encaissés à l'arrivée, avant d'entrer dans le bien. | 0 FCFA (encaissement à l'étape 4) |
| 4 | Visite accompagnée | L'agent Vania présente le bien, répond aux questions, note les retours du visiteur. Remise du reçu de 5 000 FCFA. Compte-rendu transmis au bailleur dans les 24h. | 5 000 FCFA |
| 5 | Constitution du dossier locataire | Documents requis : CNI/passeport, dernier bulletin de salaire ou justificatif de revenus, référence du précédent bailleur si applicable. | 0 FCFA |
| 6 | Signature du bail | Vania Agents accompagne la signature entre bailleur et locataire. Le bail type Vania est proposé (rédigé par le Consulting). Commission prélevée à ce moment. | 1 mois de loyer (moy. 112 500 FCFA) |
| 7 | Rapport post-location bailleur | Fiche récapitulative : durée de commercialisation, nombre de visites, profil du locataire retenu, recommandations pour le prochain mandat. | Fidélisation — pas de revenu direct |

4.2  Règles non-négociables du département

- Aucune visite sans paiement des frais à l'entrée. Sans exception, même pour un proche du bailleur. Cette règle protège la crédibilité de Vania Agents.

- Aucun bien ne rejoint le portefeuille sans photos conformes au Standard Vania. Un bien mal présenté nuit à l'image du département entier.

- Le bail type Vania doit être proposé systématiquement. Il protège bailleur et locataire et positionne Vania comme référence professionnelle.

- La commission est prélevée à la signature, jamais avant, jamais après. Transparence totale avec le bailleur dès le référencement.

- Le rapport de visite est transmis au bailleur dans les 24h. Un bailleur informé est un bailleur fidèle.

5.  MODÈLE ÉCONOMIQUE VANIA AGENTS

5.1  Structure des revenus et charges

| POSTE | MONTANT | COMMENTAIRE |
| --- | --- | --- |
| SOURCES DE REVENUS |  |  |
| Frais de visite | 5 000 FCFA / visite | Perçu à chaque visite, quel que soit le résultat |
| Commission location | 1 mois de loyer (moy. 112 500 FCFA) | Perçue à la signature du bail entre bailleur et locataire |
| STRUCTURE DE CHARGES |  |  |
| Commission agent terrain (30 % du CA) | Variable — 30 % du CA | Rémunération de l'agent qui réalise les visites et accompagne les signatures |
| Frais de déplacement terrain | 2 000 FCFA / visite | Transport de l'agent vers les biens : moto, taxi, carburant |
| Marketing & boost publications | 15 000 FCFA / mois | Boost Facebook/Instagram des biens les plus difficiles à louer |
| MARGE VANIA AGENTS (après commission agent) | ~65 % du CA | Marge nette — modèle pur intermédiation, zéro stock |

5.2  Formule de calcul du CA mensuel

CA mensuel = (Nb visites × 5 000) + (Nb locations × loyer moyen) Exemple M1 : (5 × 5 000) + (2 × 112 500) = 25 000 + 225 000 = 250 000 FCFA Point mort : atteint dès la 1ère location conclue (112 500 FCFA > charges fixes mensuelles)

6.  PROJECTION FINANCIÈRE 12 MOIS — VANIA AGENTS

| Mois | Visites | Locations | CA Visites | CA Commissions | CA Total | Charges | Net |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 5 | 2 | 25 000 | 225 000 | 250 000 | 100 000 | +150 000 |
| M2 | 8 | 3 | 40 000 | 337 500 | 377 500 | 144 250 | +233 250 |
| M3 | 12 | 5 | 60 000 | 562 500 | 622 500 | 225 750 | +396 750 |
| M4 | 16 | 6 | 80 000 | 675 000 | 755 000 | 273 500 | +481 500 |
| M5 | 20 | 8 | 100 000 | 900 000 | 1 000 000 | 355 000 | +645 000 |
| M6 | 24 | 10 | 120 000 | 1 125 000 | 1 245 000 | 436 500 | +808 500 |
| M7 | 28 | 11 | 140 000 | 1 237 500 | 1 377 500 | 484 250 | +893 250 |
| M8 | 32 | 13 | 160 000 | 1 462 500 | 1 622 500 | 565 750 | +1 056 750 |
| M9 | 36 | 14 | 180 000 | 1 575 000 | 1 755 000 | 613 500 | +1 141 500 |
| M10 | 40 | 16 | 200 000 | 1 800 000 | 2 000 000 | 695 000 | +1 305 000 |
| M11 | 44 | 18 | 220 000 | 2 025 000 | 2 245 000 | 776 500 | +1 468 500 |
| M12 | 48 | 19 | 240 000 | 2 137 500 | 2 377 500 | 824 250 | +1 553 250 |
| TOTAL | 313 | 125 | 1 565 000 | 14 062 500 | 15 627 500 | 5 494 250 | 10 133 250 |

Lecture rapide

- Bénéfice net dès le Mois 1 : +150 000 FCFA — Vania Agents est rentable immédiatement, dès la première location conclue.

- Montée en puissance : CA mensuel passe de 250 000 FCFA (M1) à 2 377 500 FCFA (M12) — multiplication par 9,5 en 12 mois.

- CA annuel Vania Agents : 15 627 500 FCFA — soit plus du double du CA des 4 autres départements combinés.

- Bénéfice net annuel : 10 133 250 FCFA à une marge nette de 65 %.

- Point mort : atteint dès la 1ère location du Mois 1. Aucune période de trésorerie négative.

7.  IMPACT SUR LE MODÈLE ÉCONOMIQUE GLOBAL VANIA

L'intégration de Vania Agents transforme radicalement le poids financier de la startup. Voici le bilan consolidé Année 1 avec les 5 départements :

| DÉPARTEMENT | CA ANNUEL | MARGE NETTE | COULEUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Agence Communication | ~2 200 000 FCFA | ~62 % | Bleu |
| Studio | ~2 000 000 FCFA | ~62 % | Orange |
| Consulting | ~2 000 000 FCFA | ~62 % | Vert |
| Finance | ~1 496 500 FCFA | ~62 % | Violet |
| Vania Agents ← NOUVEAU | 15 627 500 FCFA | 65 % | Bordeaux |
| TOTAL VANIA — 5 DÉPARTEMENTS | 23 324 000 FCFA | ~64 % | CA global Année 1 |

Vania Agents représente 67 % du CA total de Vania en Année 1. C'est le moteur financier de la startup — il doit être prioritaire dans les ressources humaines et commerciales.

8.  KPIs & TABLEAU DE BORD — 30 JOURS

| INDICATEUR (KPI) | S1 | S2 | S3 | S4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biens référencés en portefeuille | 10 | 15 | 20 | 20+ |
| Visites réalisées | 5 | 8 | 14 | 21 |
| Frais de visite collectés (FCFA) | 25 000 | 40 000 | 70 000 | 105 000 |
| Locations conclues | 0 | 1–2 | 3–4 | 5 |
| Commissions perçues (FCFA) | 0 | 112 500 | 225 000+ | 562 500 |
| CA total Vania Agents (FCFA) | 25 000 | 152 500+ | 295 000+ | 667 500 |
| Taux de conversion visites→locations | — | >= 25 % | >= 35 % | >= 40 % |
| Pipeline locataires qualifiés | 10 | 25 | 40 | 50 |
| Rapports bailleurs envoyés | 0 | 5 | 10 | 20 |

9.  RISQUES & PLANS DE CONTINGENCE

| RISQUE IDENTIFIÉ | PROBABILITÉ | IMPACT | PLAN DE CONTINGENCE |
| --- | --- | --- | --- |
| Locataires refusant de payer les frais de visite | ÉLEVÉE | Chute du CA frais de visite | Insister sur la valeur : 'Vous visitez un bien vérifié, photographié et conforme Standard Vania. Le frais vous garantit un bien sérieux.' Proposer un remboursement si le bien n'est pas conforme à l'annonce. |
| Bailleur retirant son bien avant location | MOYENNE | Perte de portefeuille, visites planifiées annulées | Contrat de référencement avec clause de préavis de 30 jours. En cas de retrait anticipé : bailleur rembourse les frais de boost marketing engagés. |
| Taux de conversion < 30 % (visites sans location) | MOYENNE | CA commissions insuffisant | Analyser les retours post-visite systématiquement. Si > 3 visites sans location : reprendre les photos, ajuster le prix demandé par le bailleur, améliorer la description. |
| Concurrent local copiant le modèle (frais de visite) | FAIBLE | Pression sur les prix, perte de parts de marché | Notre avantage est l'écosystème complet : Standard Vania + Studio + Consulting + Finance. Un concurrent isolé ne peut pas répliquer cela rapidement. Construire la réputation en priorité. |
| Litige bailleur-locataire après signature du bail | FAIBLE | Image Vania entachée, demandes de remboursement | Proposer systématiquement le bail type Vania (rédigé par le Consulting). Inclure une clause d'arbitrage Vania pour les litiges mineurs. Documenter chaque transaction. |

10.  MESSAGE DIRECTEUR AUX BAILLEURS & LOCATAIRES

Script bailleur — référencement d'un bien

"Bonjour [Nom], vous avez un bien vacant depuis [durée] ? Chez Vania Agents, nous le référençons gratuitement, nous produisons des annonces au Standard Vania avec le Studio, et nous vous trouvons un locataire sérieux. Vous ne payez qu'à la location : une commission d'un mois de loyer, et seulement si on conclut. Pas de résultat, pas de frais. C'est ça le modèle Vania."

Script locataire — prise de RDV visite

"Bonjour [Prénom], nous avons un bien [description] disponible à [quartier] pour [loyer] FCFA/mois. La visite est organisée et accompagnée par notre agent. Les frais de visite sont de 5 000 FCFA — cela vous garantit un bien vérifié, photographié et conforme à l'annonce. Aucune mauvaise surprise. Vous confirmez pour [date/heure] ?"

Les 3 arguments clés de Vania Agents

- Pour les bailleurs : zéro risque, zéro frais à l'avance — Vania Agents ne coûte rien si le bien n'est pas loué. La commission ne s'active qu'au succès.

- Pour les locataires : des biens vérifiés, annoncés avec des vraies photos, visités avec un professionnel. Les 5 000 FCFA sont une garantie de sérieux, pas une barrière.

- Pour Vania : Vania Agents est le département qui monétise tout l'écosystème — chaque client des 4 autres départements est un prospect naturel de Vania Agents.

« Vania Agents : le département qui transforme chaque bien vacant en opportunité, et chaque visite en revenu. »

CA projeté Année 1 : 15 627 500 FCFA  ·  Bénéfice net : 10 133 250 FCFA  ·  Marge nette : 65 %

Ce document est confidentiel — Usage interne Vania uniquement.