VANIA

STARTUP IMMOBILIERE

PLAN D'ACTION OPERATIONNEL

SPRINT LANCEMENT — 30 JOURS

| 618k FCFA Objectif CA | 3 clients Point Mort | 4 actifs Departments | 30 jours Horizon |
| --- | --- | --- | --- |

Communication  •  Studio  •  Consulting  •  Finance

Bafoussam — Cameroun  |  Mars 2026

# Introduction & Contexte

Vania est une startup immobiliere constituee de 4 departements complementaires : Agence de Communication, Studio, Consulting et Finance.

Ce plan d'action couvre les 30 premiers jours operationnels. Il transforme chaque branche de la Mind Map en taches concretes, assignees, avec des delais et des indicateurs de succes clairs.

Situation de depart : Un premier client Studio est actif (50 000 FCFA encaisses) — une startup de reservation de logement pour laquelle Vania produit des contenus visuels et video. C'est la base operationnelle du sprint.

## Rappel des Objectifs Financiers

| Offre | Tarif / mois | Objectif |
| --- | --- | --- |
| Activation Simple (visuels + annonces) | 50 000 – 75 000 FCFA | 4 clients → 300 000 FCFA |
| Optimisation Avancee (accompagnement + RS) | 159 000 FCFA | 2 clients → 318 000 FCFA |
| TOTAL OBJECTIF |  | 618 000 FCFA / mois |
| Charges totales |  | 140 000 FCFA / mois |
| Resultat net vise |  | 478 000 FCFA / mois |

DEPARTEMENT 1 — STUDIO

## Studio — Production d'Annonces de Qualite

Cible : Agents immobiliers  |  Statut actuel : 1 client actif (startup de reservation de logement — 50 000 FCFA/mois)

### Mission du departement

Produire des annonces immobilieres et des contenus visuels/video qui valorisent les biens et attirent des mandats de qualite pour les agents.

### Plan d'action — 30 jours

| # | Tache | Responsable | Delai | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Formaliser le brief avec le client actuel (startup) | Fondateur / Studio | Jours 1–2 | A FAIRE |
| S2 | Produire les premiers visuels et video pour la startup | Studio | Jours 3–7 | EN COURS |
| S3 | Valider les livrables avec le client + obtenir feedback | Studio | Jour 8 | A FAIRE |
| S4 | Creer un portfolio des 3 meilleures productions | Studio | Jours 9–12 | A FAIRE |
| S5 | Identifier 5 agents immobiliers locaux a prospecter | Fondateur | Jours 5–10 | A FAIRE |
| S6 | Envoyer des propositions commerciales aux 5 agents | Fondateur | Jours 11–15 | A FAIRE |
| S7 | Convertir au moins 1 agent en client Activation Simple | Fondateur | Jours 15–20 | A FAIRE |
| S8 | Documenter le processus de production (template) | Studio | Jours 20–25 | A FAIRE |
| S9 | Bilan Studio J30 : clients, CA, retours | Fondateur | Jour 30 | A FAIRE |

### KPIs Studio — Fin de mois 1

- Nombre de clients Studio actifs : objectif >= 2

- CA Studio genere : objectif >= 125 000 FCFA

- Pieces produites (visuels + videos) : objectif >= 10

- Taux de satisfaction client : feedback positif sur 100%

DEPARTEMENT 2 — AGENCE DE COMMUNICATION

## Agence Comm — Identite de Marque & Visibilite

Cible : Startups locales dans les OTAs (Online Travel Agencies / plateformes de reservation)

### Mission du departement

Concevoir et developper les identites de marque des startups immobilieres locales. Les aider a structurer leur communication avant leurs algorithmes.

### Offres proposees

- Publicite Ciblee : campagnes pour booster la notoriete et attirer des proprietaires

- Capsule Videos : videos de marque pour creer un engagement authentique

### Plan d'action — 30 jours

| # | Tache | Responsable | Delai | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Cartographier les startups locales OTAs a Bafoussam | Fondateur | Jours 1–5 | A FAIRE |
| C2 | Analyser leurs identites de marque actuelles (forces/faiblesses) | Agence Comm | Jours 6–8 | A FAIRE |
| C3 | Creer une presentation de l'offre Agence Comm (deck) | Agence Comm | Jours 7–10 | A FAIRE |
| C4 | Contacter 3 startups locales pour une demo gratuite | Fondateur | Jours 10–14 | A FAIRE |
| C5 | Realiser 1 audit de marque gratuit pour 1 startup pilote | Agence Comm | Jours 14–18 | A FAIRE |
| C6 | Proposer un contrat Publicite Ciblee ou Capsule Video | Fondateur | Jours 18–22 | A FAIRE |
| C7 | Signer au moins 1 client Agence Comm (objectif: 75 000 FCFA) | Fondateur | Jours 22–28 | A FAIRE |
| C8 | Bilan Agence Comm J30 : prospects, conversions, CA | Fondateur | Jour 30 | A FAIRE |

### KPIs Agence Comm — Fin de mois 1

- Startups contactees : objectif >= 3

- Audit de marque realise : objectif >= 1

- Clients signes : objectif >= 1

- CA Agence Comm : objectif >= 75 000 FCFA

DEPARTEMENT 3 — CONSULTING

## Consulting — Conseil aux Bailleurs

Cible : Proprietaires de logement (bailleurs)

### Mission du departement

Conseiller les bailleurs sur leurs relations avec les agents immobiliers et les exigences de chaque type de mandat : Permanent, Temporaire, Exclusif.

### Les 3 types de mandats a maitriser

| Mandat | Definition | Conseil Vania |
| --- | --- | --- |
| Permanent | Collaboration continue sans duree fixee | Exiger des annonces au standard Vania a chaque nouveau bien |
| Temporaire | Collaboration sur une duree determinee | Fixer des criteres de performance avant signature |
| Exclusif | Agent unique mandate pour le bien | Verifier le portefeuille et la qualite de production de l'agent |

### Plan d'action — 30 jours

| # | Tache | Responsable | Delai | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | Creer un guide PDF 'Les 3 types de mandats' pour les bailleurs | Consulting | Jours 1–7 | A FAIRE |
| K2 | Identifier 5 bailleurs dans le reseau de contacts existant | Fondateur | Jours 3–8 | A FAIRE |
| K3 | Organiser 1 session de conseil gratuite (30 min) avec 2 bailleurs | Consulting | Jours 8–14 | A FAIRE |
| K4 | Proposer un accompagnement payant suite a la session | Fondateur | Jours 14–18 | A FAIRE |
| K5 | Connecter les bailleurs avec les agents valides Studio Vania | Consulting + Studio | Jours 18–25 | A FAIRE |
| K6 | Bilan Consulting J30 : bailleurs conseilles, conversions | Fondateur | Jour 30 | A FAIRE |

### KPIs Consulting — Fin de mois 1

- Bailleurs contactes : objectif >= 5

- Sessions de conseil realisees : objectif >= 2

- Bailleurs convertis en clients : objectif >= 1

- Guide 'Mandats' distribue : objectif >= 10 exemplaires

DEPARTEMENT 4 — FINANCE

## Finance — Caisses de Cotisation Locataires

Cible : Locataires affilies

### Mission du departement

Creer et gerer des caisses de cotisation pour soutenir financierement les locataires dans le paiement de leurs baux, eviter les retards et securiser les relations bailleur-locataire.

### Mecanisme de cotisation

| Frequence | Profil locataire | Avantage |
| --- | --- | --- |
| Quotidienne | Revenus journaliers (petit commerce) | Epargne progressive sans effort |
| Hebdomadaire | Salarie semaine / journalier stable | Constitution rapide d'un mois de loyer |
| Mensuelle | Salarie mensuel / fonctionnaire | Securite totale a chaque echeance |

### Plan d'action — 30 jours

| # | Tache | Responsable | Delai | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Definir les regles de la caisse (montant min, conditions de retrait) | Finance | Jours 1–5 | A FAIRE |
| F2 | Creer un formulaire d'affiliation locataire simple (papier + digital) | Finance | Jours 5–8 | A FAIRE |
| F3 | Identifier 10 locataires potentiels via le reseau bailleurs/agents | Fondateur + Consulting | Jours 8–14 | A FAIRE |
| F4 | Presenter la caisse Vania a 10 locataires identifies | Finance | Jours 14–18 | A FAIRE |
| F5 | Inscrire les 5 premiers membres affilies | Finance | Jours 18–24 | A FAIRE |
| F6 | Mettre en place un suivi des cotisations (tableau de bord simple) | Finance | Jours 20–26 | A FAIRE |
| F7 | Bilan Finance J30 : membres, encours, retours | Fondateur | Jour 30 | A FAIRE |

### KPIs Finance — Fin de mois 1

- Regles de la caisse definies et validees : Oui/Non

- Locataires affilies : objectif >= 5

- Encours de cotisation constitue : objectif > 0 FCFA

- Incidents de loyer evites grace a la caisse : 0 retard

# Synthese & Tableau de Bord J30

A la fin du sprint de 30 jours, le fondateur fait un bilan global base sur ces indicateurs cles :

| Dept. | Indicateur | Objectif J30 | Situation actuelle | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Studio | Clients actifs | >= 2 | 1 deja actif | EN COURS |
| Studio | CA genere | >= 125 000 FCFA | 50 000 FCFA | EN COURS |
| Comm | Startups contactees | >= 3 | 0 | A FAIRE |
| Comm | Clients signes | >= 1 | 0 | A FAIRE |
| Consulting | Bailleurs conseilles | >= 2 | 0 | A FAIRE |
| Consulting | Mandats influences | >= 1 | 0 | A FAIRE |
| Finance | Locataires affilies | >= 5 | 0 | A FAIRE |
| TOTAL VANIA | CA mensuel consolide | 618 000 FCFA | 50 000 FCFA | EN COURS |
| TOTAL VANIA | Resultat net vise | 478 000 FCFA | En construction | A FAIRE |

## Prochaines Etapes apres J30

- Evaluer les resultats de chaque departement face aux KPIs

- Ajuster les prix et offres selon les retours du marche

- Lancer le recrutement de 1 collaborateur Studio si CA > 300 000 FCFA

- Ouvrir officiellement le departement Finance avec les premiers 5 affilies

- Preparer le plan d'action J60 : consolider et scaler

« Vania aide les professionnels de l'immobilier a structurer leur communication locale. »

Bafoussam — Mars 2026  |  Document confidentiel Vania