VANIA

Startup Immobilière

PLAN D'ACTION OPÉRATIONNEL

Département AGENCE COMMUNICATION

Sprint Lancement – 30 Jours

| Département | AGENCE COMMUNICATION |
| --- | --- |
| Cible | Startups Locales (OTAs) |
| Durée | 30 jours (Sprint Lancement) |
| Objectif principal | Signer 2–3 contrats Publicité ou Vidéo |
| Responsable | Directeur AGENCE COMMUNICATION – Vania |

1.  CONTEXTE & OBJECTIFS STRATÉGIQUES

1.1  Problème identifié

Les startups locales camerounaises dans le secteur des OTAs (Online Travel Agencies et plateformes immobilières) investissent dans la technologie avant d'investir dans leur marque. Résultat :

- Des interfaces sans identité visuelle distincte.

- Des utilisateurs qui ne retiennent pas l'expérience de marque.

- Une concurrence difficile face aux acteurs internationaux mieux positionnés visuellement.

1.2  Rôle de l'Agence Communication Vania

L'Agence Comm Vania accompagne les startups locales dans :

- La conception et le développement de leur identité de marque.

- La création de contenus publicitaires ciblés (campagnes Meta, WhatsApp Business, Google).

- La production de capsules vidéo pour humaniser leur marque et déclencher l'engagement.

1.3  Objectifs du Sprint 30 Jours

| OBJECTIF | CIBLE CHIFFRÉE | INDICATEUR DE SUCCÈS |
| --- | --- | --- |
| Identifier 15 startups OTAs cibles | 15 contacts | Liste qualifiée constituée |
| Réaliser 8 audits d'identité de marque | 8 audits | Rapports d'audit remis |
| Signer 2–3 contrats (Publicité ou Vidéo) | 2–3 contrats | Contrats signés + 1er paiement |
| Publier 2 capsules vidéo démo | 2 vidéos | Vidéos publiées avec engagement mesurable |

2.  PLAN D'ACTION – SEMAINE PAR SEMAINE

SEMAINE 1  (Jours 1–7)  —  Préparation & Kit Commercial

Priorité : Construire les outils et identifier les prospects.

| J. | ACTION | DÉTAIL OPÉRATIONNEL | RESPONSABLE | LIVRABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Créer l'identité visuelle de l'offre Comm | Logo, charte graphique, templates réseaux sociaux, kit de présentation pour les startups cibles. | Dir. Comm | Kit visuel prêt |
| 2 | Cartographier les startups locales OTAs actives | Recenser les plateformes locales de location/vente en ligne au Cameroun. Liste de 15 startups cibles avec contacts. | Chargé prospection | Liste 15 OTAs |
| 3 | Préparer les 2 offres commerciales (Publicité + Vidéo) | Fiche de présentation de chaque offre avec exemples visuels, prix, délais et ROI attendu. | Dir. Comm | 2 fiches offres |
| 4–5 | Prospection initiale : appels + messages LinkedIn/WhatsApp | Contacter les 15 startups avec un message court : 'Votre marque mérite d'être vue avant votre algorithme. Vania vous aide à structurer votre identité digitale.' | Commercial | 8 RDV planifiés |
| 6–7 | Créer 2 exemples de capsules vidéo démo (reel 30–60s) | Produire 2 courtes vidéos montrant la transformation avant/après d'une marque locale. Servira de preuve sociale. | Studio + Dir. Comm | 2 vidéos démo |

SEMAINE 2  (Jours 8–14)  —  Audits & Diagnostics de Marque

Priorité : Comprendre les besoins et préparer des propositions sur-mesure.

| J. | ACTION | DÉTAIL OPÉRATIONNEL | RESPONSABLE | LIVRABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8–10 | Réaliser 8 rendez-vous de découverte | Présentation de Vania, diagnostic identité de marque de la startup, démonstration des capsules vidéo démo. Durée : 30 min. | Dir. Comm | 8 diagnostics |
| 11–12 | Audit rapide de l'identité digitale de chaque prospect | Analyser : logo, couleurs, ton de communication, présence réseaux. Préparer un mini-rapport personnalisé. | Dir. Comm | 8 rapports d'audit |
| 13 | Produire les propositions commerciales personnalisées | Sur la base des audits : proposer Publicité Ciblée ou Capsule Vidéo selon le besoin. Inclure 1 exemple visuel adapté. | Dir. Comm | 8 propositions |
| 14 | Point d'étape interne – revue mi-parcours | Identifier les 3 prospects les plus chauds. Ajuster le discours. Résoudre les blocages terrain. | Toute l'équipe | Rapport S2 |

SEMAINE 3  (Jours 15–21)  —  Propositions & Premières Signatures

Priorité : Convertir les prospects en clients payants.

| J. | ACTION | DÉTAIL OPÉRATIONNEL | RESPONSABLE | LIVRABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15–16 | Présenter les propositions aux 3 prospects prioritaires | Insister sur : 'Vos utilisateurs ne retiennent pas la fonctionnalité, ils retiennent l'expérience.' Montrer les capsules démo. | Dir. Comm | 3 présentations |
| 17–18 | Gérer les objections et relancer | Objections fréquentes : budget, ROI incertain, déjà prestataire. Préparer des réponses concrètes avec exemples locaux. | Commercial | Argumentaire objections |
| 19 | Lancer la campagne de publicité du 1er client signé | Créer les visuels, rédiger les textes, paramétrer les campagnes Meta/Instagram/WhatsApp Business. | Dir. Comm | Campagne active |
| 20–21 | Signer 2 contrats minimum avant fin S3 | Proposer un 1er mois à tarif découverte (50 000 FCFA) pour lever les hésitations. Objectif : 2 contrats signés. | Dir. Comm | 2 contrats signés |

SEMAINE 4  (Jours 22–30)  —  Livraison & Consolidation

Priorité : Livrer la valeur, mesurer, et préparer le mois 2.

| J. | ACTION | DÉTAIL OPÉRATIONNEL | RESPONSABLE | LIVRABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22–24 | Livrer les premiers contenus aux clients signés | Startup 1 : lancement campagne publicité ciblée. Startup 2 : production et publication de 2 capsules vidéo. | Dir. Comm + Studio | 2 livrables publiés |
| 25–26 | Analyser les premiers résultats et produire un reporting | Portée des publications, taux d'engagement, clics. Partager avec le client pour montrer la valeur créée. | Dir. Comm | Rapport de résultats |
| 27–28 | Chercher le 3e contrat – relance des prospects tièdes | Re-contacter les startups qui n'ont pas encore répondu. Partager les résultats du 1er client comme preuve. | Commercial | 3e contrat signé |
| 29–30 | Bilan sprint + plan Mois 2 | Résultats vs KPIs, apprentissages, pipeline Mois 2. Objectif M2 : 4 clients actifs. | Toute l'équipe | Rapport bilan M1 |

3.  OFFRES & TARIFICATION

| OFFRE | CONTENU | TARIF / MOIS | CIBLE IDÉALE |
| --- | --- | --- | --- |
| Publicité Ciblée | Création visuels + rédaction textes + paramétrage campagnes Meta/Instagram/WhatsApp Business + reporting mensuel | 50 000 – 75 000 FCFA | Startup early-stage, notoriété faible |
| Capsule Vidéos | Scénario + tournage + montage de 2–4 capsules vidéo / mois (reels 30–90s) + publication + analytics | 75 000 – 159 000 FCFA | Startup avec produit digital à montrer |

4.  KPIs & TABLEAU DE BORD – 30 JOURS

| INDICATEUR (KPI) | S1 | S2 | S3 | S4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Startups OTAs identifiées | 15 | 15 | 15 | 15+ |
| RDV réalisés | 0 | 8 | 8 | 8+ |
| Audits de marque réalisés | 0 | 8 | 8 | 8 |
| Propositions commerciales remises | 0 | 0 | 3 | 3+ |
| Contrats signés | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Capsules vidéo produites | 2 (démo) | 0 | 0 | 2 (clients) |
| Campagnes publicitaires actives | 0 | 0 | 1 | 2–3 |
| Chiffre d'affaires généré | 0 FCFA | 0 FCFA | 100 000 FCFA | 300 000+ FCFA |

5.  RISQUES & PLANS DE CONTINGENCE

| RISQUE IDENTIFIÉ | PROBABILITÉ | IMPACT | PLAN DE CONTINGENCE |
| --- | --- | --- | --- |
| Startups sceptiques sur le ROI des visuels | ÉLEVÉE | Faible taux de conversion | Montrer les 2 vidéos démo avec métriques d'engagement. Chiffrer : 'une startup avec une identité forte retient 3x plus ses utilisateurs.' |
| Budget limité des startups early-stage | ÉLEVÉE | Perte de prospects qualifiés | Proposer un mois découverte à 50 000 FCFA. Offrir 1 capsule vidéo gratuite pour les 2 premiers clients signés. |
| Startups déjà liées à une agence | MOYENNE | Réduction du nombre de prospects | Positionner Vania comme agence spécialisée immobilier local — différenciation claire face aux généralistes. |
| Délais de production vidéo dépassés | FAIBLE | Mécontentement client, retard livraison | Limiter à 2 capsules max/mois. Préparer un calendrier de tournage dès la signature du contrat. |

6.  MESSAGE DIRECTEUR AUX STARTUPS LOCALES

Script de prospection recommandé

"Bonjour [Nom], je suis responsable communication chez Vania. Vous avez construit une plateforme, c'est bien. Mais vos utilisateurs ne retiennent pas la fonctionnalité – ils retiennent l'expérience. Votre identité visuelle, vos vidéos, vos interfaces : c'est ce qui fait la différence. Est-ce qu'on peut en parler 20 minutes ?"

Les 3 arguments clés

- Une marque forte précède un algorithme fort. L'identité visuelle crée la confiance avant même l'utilisation.

- Vos concurrents internationaux ont une longueur d'avance sur le branding – vous pouvez rattraper localement avec Vania.

- Publicité ciblée + Capsule vidéo = visibilité locale immédiate et engagement authentique mesurable.

« Travaillez sur votre identité de marque avant de créer des algorithmes sophistiqués. »

Ce document est confidentiel et réservé à l'usage interne de Vania.

VANIA

Startup Immobilière

PLAN D'ACTION OPÉRATIONNEL

Département FINANCE

Sprint Lancement – 30 Jours

| Département | FINANCE |
| --- | --- |
| Cible | Locataires Affiliés |
| Durée | 30 jours (Sprint Lancement) |
| Objectif principal | Affilier 25 locataires actifs à la caisse |
| Responsable | Directeur FINANCE – Vania |

1.  CONTEXTE & OBJECTIFS STRATÉGIQUES

1.1  Problème identifié

Les locataires camerounais font face à une réalité difficile : un imprévu financier suffit à créer un retard de loyer, fragilisant leur relation avec le bailleur et menaçant leur bail. Conséquences :

- Tensions relationnelles entre locataires et bailleurs.

- Risque de résiliation de bail pour des retards ponctuels.

- Absence de mécanisme local d'entraide ou de préfinancement locatif.

1.2  Rôle du département Finance Vania

Le département Finance crée et gère des caisses de cotisation solidaire pour permettre aux locataires affiliés de :

- Cotiser régulièrement (quotidien, hebdomadaire ou mensuel) selon leurs capacités.

- Mobiliser un soutien financier en cas de difficulté passagère de paiement de loyer.

- Honorer leurs engagements locatifs et maintenir une relation saine avec leur bailleur.

1.3  Objectifs du Sprint 30 Jours

| OBJECTIF | CIBLE CHIFFRÉE | INDICATEUR DE SUCCÈS |
| --- | --- | --- |
| Mettre en place la caisse de cotisation | 1 caisse opérationnelle | Règlement + système de suivi actifs |
| Affilier les 25 premiers locataires | 25 affiliés actifs | 25 locataires ayant effectué >= 1 cotisation |
| Réaliser 1 soutien d'urgence test | 1 retrait validé | Processus documenté et fonctionnel |
| Explorer 1 partenariat Mobile Money | 1 RDV partenariat | Contact établi avec Orange Money / MTN MoMo |

2.  PLAN D'ACTION – SEMAINE PAR SEMAINE

SEMAINE 1  (Jours 1–7)  —  Création de la Caisse & Règles

Priorité : Mettre en place l'infrastructure et les règles de la caisse.

| J. | ACTION | DÉTAIL OPÉRATIONNEL | RESPONSABLE | LIVRABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Définir les règles de la caisse de cotisation | Modalités d'adhésion, conditions d'éligibilité au retrait, montants minimaux de cotisation, fréquence (quotidien / hebdo / mensuel). | Dir. Finance | Règlement interne V1 |
| 2 | Créer le formulaire d'inscription locataire affilié | Formulaire simple : nom, logement, bailleur, montant loyer mensuel, fréquence de cotisation choisie, RIB/Mobile Money. | Dir. Finance | Formulaire prêt |
| 3 | Mettre en place le système de suivi des cotisations | Tableau de bord (Excel ou outil simple) pour suivre les cotisations par locataire, solde disponible, historique des retraits. | Dir. Finance | Tableau de bord actif |
| 4–5 | Identifier 20 locataires potentiels à affilier | Via les bailleurs clients du Consulting Vania, les agents du Studio. Cibler en priorité les locataires avec antécédents de retard. | Commercial | Liste 20 prospects |
| 6–7 | Lancer la campagne de sensibilisation (WhatsApp/terrain) | Message clé : 'Ne laissez pas un mois difficile fragiliser votre bail. Cotisez avec Vania et soyez toujours prêt.' | Dir. Finance | 10 inscriptions visées |

SEMAINE 2  (Jours 8–14)  —  Onboarding & Premières Cotisations

Priorité : Intégrer les premiers affiliés et collecter les 1ères cotisations.

| J. | ACTION | DÉTAIL OPÉRATIONNEL | RESPONSABLE | LIVRABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8–10 | Sessions d'onboarding des 10 premiers locataires | Expliquer le fonctionnement de la caisse, démontrer le tableau de bord, configurer le Mobile Money pour les cotisations automatiques. | Dir. Finance | 10 locataires onboardés |
| 11–12 | Collecter les premières cotisations | S'assurer que chaque locataire affilié a effectué sa 1ère cotisation. Envoyer des rappels automatiques (WhatsApp). | Dir. Finance | 1er cycle de cotisation |
| 13 | Informer les bailleurs partenaires de l'existence de la caisse | Présenter la caisse aux bailleurs clients du Consulting comme un avantage supplémentaire : locataires plus fiables, moins de retards. | Dir. Finance + Consulting | 3 bailleurs informés |
| 14 | Point d'étape interne – S2 | Revue : nombre de cotisants actifs, montant total collecté, incidents de paiement. Ajuster les règles si nécessaire. | Toute l'équipe | Rapport mi-parcours |

SEMAINE 3  (Jours 15–21)  —  Croissance & Test du Mécanisme

Priorité : Doubler les affiliés et valider le fonctionnement du soutien.

| J. | ACTION | DÉTAIL OPÉRATIONNEL | RESPONSABLE | LIVRABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15–17 | Recruter 10 locataires supplémentaires | Utiliser les témoignages des 10 premiers affiliés. Message : 'Rejoignez la caisse Vania avant d'en avoir besoin.' | Commercial | 20 locataires affiliés |
| 18–19 | Tester le 1er retrait / soutien d'urgence | Si un locataire affilié est en difficulté, activer le mécanisme de soutien. Documenter le processus pour référence future. | Dir. Finance | 1er retrait documenté |
| 20–21 | Créer le guide du locataire affilié | Document simple : comment cotiser, comment faire une demande de soutien, règles de remboursement, droits et obligations. | Dir. Finance | Guide locataire V1 |

SEMAINE 4  (Jours 22–30)  —  Consolidation & Partenariats

Priorité : Atteindre 25 affiliés actifs et poser les bases des partenariats.

| J. | ACTION | DÉTAIL OPÉRATIONNEL | RESPONSABLE | LIVRABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22–24 | Atteindre 25 locataires affiliés actifs | Intensifier la prospection via les agents et les bailleurs. Partager les premiers résultats : nombre de retards évités. | Commercial | 25 affiliés actifs |
| 25–26 | Produire le rapport de transparence mensuel | Résumé : cotisations collectées, retraits effectués, solde global de la caisse, incidents. Partager avec les affiliés pour instaurer la confiance. | Dir. Finance | Rapport mensuel |
| 27–28 | Explorer les partenariats Mobile Money | Prendre contact avec Orange Money / MTN MoMo pour automatiser les prélèvements de cotisation et faciliter les remboursements. | Dir. Finance | 1 RDV partenariat |
| 29–30 | Bilan sprint + plan Mois 2 | Résultats vs KPIs, leçons apprises, objectif Mois 2 : 50 locataires affiliés, synergie avec Consulting pour pipeline bailleur-locataire. | Toute l'équipe | Rapport bilan M1 |

3.  MÉCANISME DE LA CAISSE & MODALITÉS

| FRÉQUENCE | MONTANT MINIMUM | USAGE POSSIBLE | PROFIL IDÉAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Cotisation Quotidienne | 500 – 1 000 FCFA / jour | Soutien loyer mensuel complet | Locataire à revenu journalier (informel) |
| Cotisation Hebdomadaire | 3 000 – 5 000 FCFA / semaine | Couverture partielle ou totale du loyer | Salarié ou commerçant hebdomadaire |
| Cotisation Mensuelle | 10 000 – 30 000 FCFA / mois | Épargne locative + urgences | Salarié formel, revenu stable |

Conditions d'accès au soutien d'urgence

- Avoir cotisé pendant au moins 2 cycles consécutifs sans interruption.

- Le montant du soutien ne peut excéder 2 mois de cotisations accumulées.

- Remboursement obligatoire sur les 3 cycles suivants (étalement automatique).

- Un seul soutien actif par locataire à la fois.

4.  KPIs & TABLEAU DE BORD – 30 JOURS

| INDICATEUR (KPI) | S1 | S2 | S3 | S4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caisse opérationnelle | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Locataires prospects identifiés | 20 | 20 | 30 | 30+ |
| Locataires affiliés actifs | 0 | 10 | 20 | 25 |
| Cotisations collectées (FCFA) | 0 | En cours | Croissance | Rapport publié |
| Retraits / soutiens effectués | 0 | 0 | 1 (test) | 1+ |
| Bailleurs informés de la caisse | 0 | 3 | 5 | 5+ |
| RDV partenariat Mobile Money | 0 | 0 | 0 | 1 |

5.  RISQUES & PLANS DE CONTINGENCE

| RISQUE IDENTIFIÉ | PROBABILITÉ | IMPACT | PLAN DE CONTINGENCE |
| --- | --- | --- | --- |
| Locataires méfiants envers la caisse | ÉLEVÉE | Faible taux d'adhésion | Témoignage d'un bailleur partenaire comme garant moral. Commencer par les locataires déjà clients du réseau Vania. |
| Non-remboursement après soutien | MOYENNE | Déséquilibre de la caisse | Règlement strict avec étalement automatique. Soutien limité à 2 cycles de cotisation max. Caution bailleur en dernier recours. |
| Cotisations irrégulières | MOYENNE | Fonds insuffisants pour les urgences | Rappels automatiques WhatsApp. Minimum mensuel fixé à 10 000 FCFA pour maintenir l'éligibilité. |
| Difficultés à collecter via Mobile Money | FAIBLE | Friction dans le processus d'adhésion | Démarrer avec des collectes manuelles (virement direct). Automatiser en M2 après le partenariat Mobile Money. |

6.  MESSAGE DIRECTEUR AUX LOCATAIRES AFFILIÉS

Script de sensibilisation recommandé

"Bonjour [Prénom], un imprévu peut arriver à tout moment. Plutôt que d'accuser du retard et fragiliser votre relation avec votre bailleur, cotisez avec Vania. Chaque jour, chaque semaine ou chaque mois – selon ce que vous pouvez. Quand vous en avez besoin, la caisse est là. C'est simple, c'est local, c'est Vania."

Les 3 arguments clés

- Un retard de loyer peut coûter votre bail – la caisse Vania vous protège des imprévus sans vous endetter.

- Vous cotisez selon votre rythme : quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Aucune contrainte rigide.

- Être affilié à Vania renforce votre crédibilité auprès de votre bailleur : vous montrez que vous anticipez.

« Cotisez chaque jour, chaque semaine ou chaque mois pour honorer vos engagements locatifs. »

Ce document est confidentiel et réservé à l'usage interne de Vania.